## Terminplanung
| Verantwortung | Arbeitsstunden | Jahr | 2019
|  |  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (Projektwoche) |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | Datum | 18.02 | 25.02 | 4.03 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | 1.04 | 8.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06
Meilensteine
Auftragserteilung durch Auftraggeber |  |  |  | X
Abgabe KIS |  |  |  |  | X
Abgabe Pflichtenhefter (Version 1) | [7 empty] | X
Statusbericht 1 | [8 empty] | X
Abgabe Pflichtenhefter (Endversion) | [9 empty] | X
Zwischenpräsentation | [10 empty] | X
Statusbericht 2 | [13 empty] | X
Statusbericht 3 | [19 empty] | X
Abgabe Fachbericht | [23 empty] | X
Statusbericht 4 | [23 empty] | X
Präsentation | [23 empty] | X
Terminplanung
1.Projektmanagement |  | 65
1.1 Planung | MT | 10
1.2 Sitzungen | MT | 32
1.3 Organisatorisches Pflichtenheft | MT | 10
1.4 Statusbericht 1 | MT | 2
1.5 Statusbericht 2 | MT | 2
1.6 Statusbericht 3 | MT | 2
1.7 Statusbericht 4 | MT | 4
1.8 Projektabschluss | MT | 3
2. Analyse |  | 75
2.1 Fachbereich Software | FI | 43
2.1.1 Recherche nützlicher Java-Bibliotheken |  | 12
2.1.2 GUI Anfroderungen |  | 15
2.1.3 GUI Möglichkeiten ausarbeiten |  | 10
2.1.4 Optionale Ziele ausarbeiten |  | 6
2.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK | 32
2.2.1 Problembeschrieb |  | 10
2.2.2 Mathematischer Lösungsansatz erarbeiten |  | 10
2.2.3 Schaltungsberechnung erarbeiten |  | 12
3. Entwurf |  | 147
3.1 Fachbereich Software | FI | 45
3.1.1 GUI entwerfen |  | 20
3.1.2 Programmablauf definieren |  | 15
3.1.3 Klassendiagramm erstellen |  | 10
3.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK | 40
3.2.1 Schaltungsberechnung mit Matlab |  | 18
3.2.2 Schaltungsberechnung überprüfen |  | 12
3.2.3 Lösungskonzept besprechen/überarbeiten |  | 10
3.3 Testkonzept | LK | 10
3.3.1 Testkonzept erstellen |  | 10
3.4 Fachliches Pflichtenheft |  | 52
4. Realisierung |  | 495
4.1 Fachbereich Software | FI | 260
4.1.1 View |  | 35
4.1.2 Controller |  | 60
4.1.3 Model |  | 75
4.1.4 Import und Export |  | 30
4.1.5 Look And Feel |  | 30
4.1.6 Anpassungen Klassendiagramm |  | 15
4.1.7 Bedienungsanleitung schreiben |  | 15
4.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK | 55
4.2.1 Berechnungen für Javacode anpassen |  | 15
4.2.2 Validieren der Berechnungen im Code |  | 25
4.2.3 Auswertung der Daten von der Software |  | 15
4.3 Fachbericht | MT | 180
5. Vaildierung |  | 192
5.1 Validierung GUI | FI | 60
5.2 Validierung Plots | LK | 40
5.3 Validierung Elektrotechnik | LK | 50
5.4 Lösungsprüfung mit Auftraggeber | MT | 42
6. Präsentationen |  | 24
6.1 Zwischenpräsentation | MT | 6
6.2 Schlusspräsentation | MT | 18
7. Reserve |  | 48
8.1 Reserve |  | 48

## Tabelle1
|  |  | Jahr | 2019
|  |  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (Projektwoche) |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | Datum | 18.02 | 25.02 | 4.03 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | 1.04 | 8.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06
Meilensteine
Auftragserteilung durch Auftraggeber |  |  |  | X
Abgabe KIS |  |  |  |  | X
Abgabe Pflichtenhefter (Version 1) | [7 empty] | X
Statusbericht 1 | [8 empty] | X
Abgabe Pflichtenhefter (Endversion) | [9 empty] | X
Zwischenpräsentation | [10 empty] | X
Statusbericht 2 | [13 empty] | X
Statusbericht 3 | [19 empty] | X
Abgabe Fachbericht | [23 empty] | X
Statusbericht 4 | [23 empty] | X
Präsentation | [23 empty] | X
| Verantwortung | Arbeitsstunden
Terminplanung
1.Projektmanagement |  | 65
1.1 Planung | MT | 10
1.2 Sitzungen | MT | 32
1.3 Organisatorisches Pflichtenheft | MT | 10
1.4 Statusbericht 1 | MT | 2
1.5 Statusbericht 2 | MT | 2
1.6 Statusbericht 3 | MT | 2
1.7 Statusbericht 4 | MT | 4
1.8 Projektabschluss | MT | 3
2. Analyse |  | 75
2.1 Fachbereich Software | FK | 43
2.1.1 Recherche nützlicher Java-Bibliotheken |  | 12
2.1.2 GUI Anfroderungen |  | 15
2.1.3 GUI Möglichkeiten ausarbeiten |  | 10
2.1.4 Optionale Ziele ausarbeiten |  | 6
2.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK | 32
2.2.1 Problembeschrieb |  | 10
2.2.2 Mathematischer Lösungsansatz erarbeiten |  | 10
2.2.3 Schaltungsberechnung erarbeiten |  | 12
3. Entwurf |  | 147
3.1 Fachbereich Software | FI | 45
3.1.1 GUI entwerfen |  | 20
3.1.2 Programmablauf definieren |  | 15
3.1.3 Klassendiagramm erstellen |  | 10
3.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK | 40
3.2.1 Schaltungsberechnung mit Matlab |  | 18
3.2.2 Schaltungsberechnung überprüfen |  | 12
3.2.3 Lösungskonzept besprechen/überarbeiten |  | 10
3.3 Testkonzept | LK | 10
3.3.1 Testkonzept erstellen |  | 10
3.4 Fachliches Pflichtenheft |  | 52
4. Realisierung |  | 495
4.1 Fachbereich Software | FI | 260
4.1.1 View |  | 35
4.1.2 Controller |  | 60
4.1.3 Model |  | 75
4.1.4 Import und Export |  | 30
4.1.5 Look And Feel |  | 30
4.1.6 Anpassungen Klassendiagramm |  | 15
4.1.7 Bedienungsanleitung schreiben |  | 15
4.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK | 55
4.2.1 Berechnungen für Javacode anpassen |  | 15
4.2.2 Validieren der Berechnungen im Code |  | 25
4.2.3 Auswertung der Daten von der Software |  | 15
4.3 Fachbericht | MT | 180
5. Vaildierung |  | 192
5.1 Validierung GUI | FI | 60
5.2 Validierung Plots | LK | 40
5.3 Validierung Elektrotechnik | LK | 50
5.4 Lösungsprüfung mit Auftraggeber | MT | 42
6. Präsentationen |  | 24
6.1 Zwischenpräsentation | MT | 6
6.2 Schlusspräsentation | MT | 18
7. Reserve |  | 48
8.1 Reserve |  | 48

## Strukturplan
| Verantwortung | Aufwand in Personenstunden
1.Projektmanagement |  | 65
1.1 Planung | MT | 10
1.2 Sitzungen | MT | 32
1.3 Organisatorisches Pflichtenheft | MT | 10
1.4 Statusbericht 1 | MT | 2
1.5 Statusbericht 2 | MT | 2
1.6 Statusbericht 3 | MT | 2
1.7 Statusbericht 4 | MT | 4
1.8 Projektabschluss | MT | 3
2. Analyse |  | 75
2.1 Fachbereich Software | FI | 43
2.1.1 Recherche nützlicher Java-Bibliotheken |  | 12
2.1.2 GUI Anfroderungen |  | 15
2.1.3 GUI Möglichkeiten ausarbeiten |  | 10
2.1.4 Optionale Ziele ausarbeiten |  | 6
2.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK | 32
2.2.1 Problembeschrieb |  | 10
2.2.2 Mathematischer Lösungsansatz erarbeiten |  | 10
2.2.3 Schaltungsberechnung erarbeiten |  | 12
3. Entwurf |  | 147
3.1 Fachbereich Software | FI | 45
3.1.1 GUI entwerfen |  | 20
3.1.2 Programmablauf definieren |  | 15
3.1.3 Klassendiagramm erstellen |  | 10
3.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK | 40
3.2.1 Schaltungsberechnung mit Matlab |  | 18
3.2.2 Schaltungsberechnung überprüfen |  | 12
3.2.3 Lösungskonzept besprechen/überarbeiten |  | 10
3.3 Testkonzept | LK | 10
3.3.1 Testkonzept erstellen |  | 10
3.4 Fachliches Pflichtenheft |  | 52
4. Realisierung |  | 495
4.1 Fachbereich Software | FI | 260
4.1.1 View |  | 35
4.1.2 Controller |  | 60
4.1.3 Model |  | 75
4.1.4 Import und Export |  | 30
4.1.5 Look And Feel |  | 30
4.1.6 Anpassungen Klassendiagramm |  | 15
4.1.7 Bedienungsanleitung schreiben |  | 15
4.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK | 55
4.2.1 Berechnungen für Javacode anpassen |  | 15
4.2.2 Validieren der Berechnungen im Code |  | 25
4.2.3 Auswertung der Daten von der Software |  | 15
4.3 Fachbericht | MT | 180
5. Vaildierung |  | 192
5.1 Validierung GUI | FI | 60
5.2 Validierung Plots | LK | 40
5.3 Validierung Elektrotechnik | LK | 50
5.4 Lösungsprüfung mit Auftraggeber | MT | 42
6. Präsentationen |  | 24
6.1 Zwischenpräsentation | MT | 6
6.2 Schlusspräsentation | MT | 18
7. Reserve |  | 48
8.1 Reserve |  | 48
Total |  | 1046

## Budget
Arbeitspakete | Stunden [h] | Stundenanteil [%] | Kosten [CHF] | Kostenanteil [%]
1. Projektmanagemet | 65 | 6.513 | 7735 | 10.867
2. Analyse | 75 | 7.515 | 5100 | 7.165
3. Entwurf | 147 | 14.7295 | 9996 | 14.0435
4. Realisierung | 495 | 49.5992 | 33660 | 47.2892
5. Validierung | 192 | 19.2385 | 13056 | 18.3425
6. Präsentation | 24 | 2.4048 | 1632 | 2.2928
Total | 998 | 100 | 71179 | 100