## Terminplanung
2019
|  |  | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 (Projektwoche) |  |  |  |  | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24
|  |  | 18.02 | 25.02 | 4.03 | 11.03 | 18.03 | 25.03 | 1.04 | 8.04 | 15.04 | 22.04 | 29.04 | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 10.05 | 13.05 | 20.05 | 27.05 | 3.06 | 10.06
Meilensteine
Auftragserteilung durch Auftraggeber | bar: 2019 KW 8
Abgabe KIS | bar: 2019 KW 9
Abgabe Pflichtenhefter (Version 1) | bar: 2019 KW 12
Statusbericht 1 | bar: 2019 KW 13
Abgabe Pflichtenhefter (Endversion) | bar: 2019 KW 14
Zwischenpräsentation | bar: 2019 KW 15
Statusbericht 2 | bar: 2019 KW 18
Statusbericht 3 | [18 empty] | X |  |  |  | X
Abgabe Fachbericht | [22 empty] | X
Statusbericht 4 | [22 empty] | X
Präsentation
| Verantwortung | Arbeitsstunden
Terminplanung
1.Projektmanagement |  | 62
1.1 Projektmanagment | MT
1.2 Organisatorisches Pflichtenheft | MT | bar: 2019 KW 9 to 2019 KW 14
1.2.1 Projektorganisation/ Kommunikationskonzept | bar: 2019 KW 9 to 2019 KW 10
1.2.2 Planung/ Budget | bar: 2019 KW 10 to 2019 KW 11
1.2.3 Risikomanagement | bar: 2019 KW 11 to 2019 KW 12
1.3 Fachliches Pflichtenheft | MT | bar: 2019 KW 9 to 2019 KW 14
1.3.1 Übersicht | bar: 2019 KW 9 to 2019 KW 11
1.4 Statusbericht 1 | MT | bar: 2019 KW 9 to 2019 KW 13
1.5 Statusbericht 2 | MT | bar: 2019 KW 14 to 2019 KW 18
1.6 Statusbericht 3 | MT
1.7 Statusbericht 4 | MT
1.8 Projektabschluss | MT
1.8.1 Präsentation
1.8.2 Projektauflösung
1.9 Diverses
2. Analyse |  | 174
2.1 Fachbereich Software | FI
2.1.1 GUI Anfroderungen | bar: 2019 KW 8 to 2019 KW 10
2.1.2 GUI Möglichkeiten ausarbeiten | bar: 2019 KW 10 to 2019 KW 11
2.1.3 Optionale Ziele ausarbeiten | bar: 2019 KW 10 to 2019 KW 11
2.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK
2.2.1 Problembeschrieb | bar: 2019 KW 8 to 2019 KW 10
2.2.2 Mathematischer Lösungsansatz erarbeiten | bar: 2019 KW 9 to 2019 KW 12
2.2.3 Schaltungsberechnung erarbeiten | bar: 2019 KW 11 to 2019 KW 14
3. Entwurf
3.1 Fachbereich Software | FI
3.1.1 GUI entwerfen | bar: 2019 KW 10 to 2019 KW 12
3.1.2 Klassendiagramm erstellen | bar: 2019 KW 12 to 2019 KW 14
3.1.3 Programmablauf definieren | bar: 2019 KW 13 to 2019 KW 15
3.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK
3.2.1 Schaltungsberechnung mit Matlab | bar: 2019 KW 13 to 2019 KW 15
3.2.2 Schaltungsberechnung überprüfen | bar: 2019 KW 14 to 2019 KW 16
3.2.3 Lösungskonzept besprechen/überarbeiten | bar: 2019 KW 15 to 2019 KW 17
3.3 Testkonzept | FI | bar: 2019 KW 16 to 2019 KW 17
3.3.1 Testkonzept erstellen | bar: 2019 KW 16 to 2019 KW 17
3.3.2 Bedienungsanleitung erstellen | bar: 2019 KW 17 to 2019 KW 18
3.3.3 Software mit Testkonzept validieren
4. Realisierung |  | 320
4.1 Fachbereich Software | FI
4.1.1 MVC Framework erstellen
4.1.2 Implementierung Code aus Entwurf
4.1.3 Anpassungen Klassendiagramm
4.2 Fachbereich Elektrotechnik | LK
4.2.1 Berechnungen für Javacode anpassen | bar: 2019 KW 17 to 2019 KW 18
4.2.2 Validieren der Berechnungen im Code
4.2.3 Auswertung der Daten von der Software
5. Vaildierung |  | 114
5.1 Validierung GUI | FI
5.2 Validierung Plots | LK
5.3 Validierung Elektrotechnik | LK
6. Reserve
6.1 Reserve

## Projektbudget
Projektbudget
| Aufwand |  | Kosten
Terminplanung | Personenstunde | % | CHF | %
1.Projektmanagement | 62 | 4.9167 | 7378 | 8.2983
1.1. Projektmanagment | 12 | 0.95163 | 1428 | 1.6061
1.2. Sitzungsorganisation | 18 | 1.4274 | 2142 | 2.4092
1.3. Statusberichte | 20 | 1.586 | 2380 | 2.6769
1.4. Diverses | 5 | 0.39651 | 595 | 0.66922
1.5. Projektauflösung / PMA-Bericht | 7 | 0.55511 | 833 | 0.9369
2. Analyse | 90 | 7.1372 | 6120 | 6.8834
2.1. Energieversorgung | 25 | 1.9826 | 1700 | 1.912
2.1.1. Energieverbrauch - Anforderungen | 5 | 0.39651 | 340 | 0.38241
2.1.2. Lösungsansätze Akku laden | 20 | 1.586 | 1360 | 1.5296
2.2. Audio | 25 | 1.9826 | 1700 | 1.912
2.2.1. Recherchedokument (Knochenschallaktor) | 5 | 0.39651 | 340 | 0.38241
2.2.2. Filter & Verstärkung - Anforderung | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
2.2.3. Datenspeicher - Anforderungen | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
2.3. Kommunikation | 25 | 1.9826 | 1700 | 1.912
2.3.1. Bluetooth - Anforderungen | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
2.3.1. Konzept | 15 | 1.1895 | 1020 | 1.1472
2.4. Hardware / Gesamtsystem | 15 | 1.1895 | 1020 | 1.1472
2.4.1. Grobentwurf | 15 | 1.1895 | 1020 | 1.1472
3. Entwurf | 205 | 16.2569 | 13940 | 15.6788
3.1. Energieversorgung | 60 | 4.7581 | 4080 | 4.5889
3.1.1. Grobkonzept | 20 | 1.586 | 1360 | 1.5296
3.1.2. Entwurf Layout / Schema | 40 | 3.1721 | 2720 | 3.0593
3.2. Audio | 65 | 5.1546 | 4420 | 4.9713
3.2.1. Grobkonzept | 15 | 1.1895 | 1020 | 1.1472
3.2.2. Simulation | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
3.2.3. Software Statediagr. / Ablaufdiagr. | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
3.2.4. Entwurf Layout / Schema | 30 | 2.3791 | 2040 | 2.2945
3.3. Kommunikation | 30 | 2.3791 | 2040 | 2.2945
3.3.1. Softwarestruktur | 15 | 1.1895 | 1020 | 1.1472
3.3.2. Hardware Auswahlt | 15 | 1.1895 | 1020 | 1.1472
3.4. Hardware / Gesamtsystem | 50 | 3.9651 | 3400 | 3.8241
3.4.1. Bauteilsuche | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
3.4.2. Entwurf Layout / Schema | 40 | 3.1721 | 2720 | 3.0593
4. Realisierung | 575 | 45.5987 | 39100 | 43.9771
4.1. Energieversorgung | 120 | 9.5163 | 8160 | 9.1778
4.1.1. Testaufbau | 50 | 3.9651 | 3400 | 3.8241
4.1.2. Labortest | 70 | 5.5511 | 4760 | 5.3537
4.2. Audio | 165 | 13.0849 | 11220 | 12.6195
4.2.1. Testaufbau | 45 | 3.5686 | 3060 | 3.4417
4.2.2. Software -Audio abspielen | 60 | 4.7581 | 4080 | 4.5889
4.2.3. Software -Datenbank | 60 | 4.7581 | 4080 | 4.5889
4.3. Kommunikation | 80 | 6.3442 | 5440 | 6.1185
4.3.1. Realisierung Software Daten | 40 | 3.1721 | 2720 | 3.0593
4.3.2. Realisierung Software Bluetooth | 40 | 3.1721 | 2720 | 3.0593
4.4. Hardware / Gesamtsystem | 210 | 16.6534 | 14280 | 16.0612
4.4.1. Print (Prototyp) fertigen | 70 | 5.5511 | 4760 | 5.3537
4.4.2. Print(Endprodukt) fertigen | 80 | 6.3442 | 5440 | 6.1185
4.4.3. Fehlerbehebung | 60 | 4.7581 | 4080 | 4.5889
5. Validierung | 190 | 15.0674 | 12920 | 14.5315
5.1. Energieversorgung | 35 | 2.7756 | 2380 | 2.6769
5.1.1. Anfoderungen Lade-& Laufzeit überprüfen | 35 | 2.7756 | 2380 | 2.6769
5.2. Audio | 50 | 3.9651 | 3400 | 3.8241
5.2.1. Test Audioqualität | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
5.2.2. Test Filter/Verstärkung | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
5.2.3. Test Software | 30 | 2.3791 | 2040 | 2.2945
5.3. Kommunikation | 40 | 3.1721 | 2720 | 3.0593
5.3.1. Test Datenübertragung | 20 | 1.586 | 1360 | 1.5296
5.3.2. Test Bluetooth | 20 | 1.586 | 1360 | 1.5296
5.4. Hardware / Gesamtsystem | 65 | 5.1546 | 4420 | 4.9713
5.4.1. Test Gesamtsystem | 65 | 5.1546 | 4420 | 4.9713
6. Dokumentation | 139 | 11.023 | 9452 | 10.631
6.1. Organisatorisches Pflichtenheft | 28 | 2.2205 | 1904 | 2.1415
6.1.1. Projektplan & Budget | 12 | 0.95163 | 816 | 0.91778
6.1.2. Organisation- & Kommunikationskonz. | 6 | 0.47581 | 408 | 0.45889
6.1.3. Risikomanagement | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
6.2. Fachliches Pflichtenheft | 35 | 2.7756 | 2380 | 2.6769
6.3. Zwischenpräsentation | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
6.4. Sitzungsprotokolle | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
6.5. Fachbericht | 46 | 3.6479 | 3128 | 3.5182
6.6. Präsentation | 10 | 0.79302 | 680 | 0.76482
Total | 1261 | 100% | 88910 | 100%
Personalkosten mittels KTI Saläransatz
Projektleiter | 119 | CHF/S
Techniker | 68 | CHF/S