## Risikoliste
Risiko | [6 empty] | Prävention
Nr. | Beschreibung | Ursache | Auswirkung | Si | Pi | R | Beschreibung | Auswirkung | Si' | Pi' | R' | Wer
A | Auftrag ist unklar definiert | Lastenheft falsch/nicht vollständig | Auftrag kann nicht zufriedenstellend ausgeführt werden | 3 | 2 | 6 | Frühzeitig abklären & nachfragen | Unklarheiten werden verhindert | 3 | 1 | 3 | Alle
B | Mitarbeiter fällt aus (temporär) | Krankheit | Zeitplan fällt zurück | 3 | 1 | 3 | Pufferzeiten & bereits bekannte Abwesenheit einplanen | Zeitplan kann eingehalten werden | 1 | 1 | 1 | PL
C | Mitarbeiter fällt aus (permanent) | Kündigung/Unfall | Verlust von Fachwissen & Fachkraft | 3 | 1 | 3 | Arbeit genau dokumentieren, Austausch unter den Mitarbeitern | Fachwissen bleibt erhalten | 1 | 1 | 1 | Alle
D | PL fällt aus (temporär) | Krankheit | Koordination fehlt | 3 | 1 | 3 | PM StV. Einsetzen, Pufferzeit einplanen | Projekt bleibt koordiniert | 1 | 1 | 1 | PL
E | PL fällt aus (permanent) | Kündigung/Unfall | Projekt kann nicht beendet werden | 2 | 2 | 4 | PM StV. Instruieren | Projekt kann fortgeführt werden | 2 | 1 | 2 | PL
F | Datenverlust | Datenträger defekt | Verlorene Daten müssen erneut gesammelt, erstellt werden | 3 | 2 | 6 | Mehrere Datenträger/ Cloud, regelmässig Backups erstellen | Datenverlust wird minimiert, kann nicht entstehen | 1 | 1 | 1 | Alle
G | Ziele ändern sich | Auftraggeber will etwas Neues, Realisierung nicht möglich | Projekt kommt in grössere Dimension | 2 | 2 | 4 | Zielvorgaben werden zu Beginn klar definiert | Keine unvorhergesehenen Änderungen | 1 | 1 | 1 | Alle
H | Strukturplan unvollständig | APs kommen unerwartet hinzu | Zeitplan fällt zurück | 2 | 2 | 4 | Alle Beteiligten kontrollieren und ergänzen Projektplan | Wahrscheinlichkeit vergessener APs minimiert | 2 | 1 | 2 | Alle
I | Zeit für ein AP zu knapp | Ungenaue Planung | Zeitplan fällt zurück | 1 | 3 | 3 | Pufferzeiten einplanen | Zeitplan kann eingehalten werden | 1 | 1 | 1 | PM
J | Spannungen im Team | Arbeitsteilung/-qualität, Meinungsdifferenzen | Moral & Qualität sinken | 3 | 2 | 6 | Faire Arbeitsaufteilung, Meinungsunterschiede besprechen | Differenzen werden stark reduziert | 2 | 1 | 2 | PL
L | Vergolden | Zusätzliche Features ohne kenntniss des Auftraggebers | Ressourcessen & Vertrauen gehen verloren | 2 | 2 | 4 | Zusätze mit Auftraggeber absprechen | Wahrscheinlichket unerwünschter Zusätze minimiert | 1 | 1 | 1 | Alle
M | Unflexible Architektur | Architektur ist zu verflochten | Änderungen sind nur erschwert umzusetzen | 3 | 1 | 3 | Architektur zu beginn flexibel planen | Anderungen sind einfach zu bewerkstelligen | 1 | 1 | 1 | Alle
N
Legende
[13 empty] | Si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahme
[13 empty] | Pi | Eintrittswahrscheinlichkeit ohne Gegenmassnahme
[13 empty] | R | Risikofaktor ohne Gegenmassnahme [Si*Pi]
[13 empty] | Si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahme
[13 empty] | Pi' | Eintrittswahrscheinlichkeit mit Gegenmassnahme
[13 empty] | R' | Risikofaktor mit Gegenmassnahme [Si'*Pi']

## Risikomatrix
Schaden
Projektziele | Gering (1) | Mässig (2) | Hoch (3)
Budget- überschreitung | < 10% | 10% - 25% | > 25%
Terminverzug | < 10% | 10% - 25% | > 25%
Eintrittswahrscheinlichkeit
| Gering (1) | Mässig (2) | Hoch (3)
Eintritt des Risikos | Kaum < 30% | Halb-halb 30% - 70% | (fast) sicher > 70%
|  |  |  | Schadensausmass [Si] | Hoch | 3 | 6 | 9
[5 empty] | Mässig | 2 | 4 | 6
[5 empty] | Gering | 1 | 2 | 3
[6 empty] | Gering | Mässig | Hoch
Eintrittswahrscheinlichkeit [Pi]
Schaden
[9 empty] | Projektziele | Gering (1) | Mässig (1) | Hoch (3)
[9 empty] | Budgetüberschreitung | < 10% | 10% - 25% | > 25%
[9 empty] | Terminverzug | < 10% | 10% - 25% | > 25%
Eintrittswahrscheinlichkeit
[10 empty] | Gering (1) | Mässig (1) | Hoch (3)
[9 empty] | Eintritt des Risikos | Kaum < 30% | Halb-halb 30% - 70% | (fast) sicher > 70%
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
L
M
L
M